## 00_Fetpal_WBS_통합.csv
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress
Phase 1: 프로젝트 기획 | [6 empty] | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 6 | 완료 | 100%
| Task 1 | 요구사항 분석 | 반려동물 AI 건강 케어 플랫폼 기획 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 | 완료 | 100%
|  | 주제 선정 | Fetpal - 반려동물 통합 케어 플랫폼 컨셉 수립 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 완료 | 100%
|  | 문제정의 및 솔루션 도출 | 사용자 페인포인트 분석 및 핵심 기능 정의 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 | 완료 | 100%
| Task 2 | 프로젝트 산출물 작성 | 기획서/ERD/시스템 흐름도/아키텍처 작성 |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 4 | 완료 | 100%
|  | 기능/비기능 요구사항 작성 | AI 건강진단 / 플래너 / 커뮤니티 등 |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-23 | 2 | 완료 | 100%
|  | 시스템 아키텍처 설계 | MSA 구조 / 기술 스택 선정 |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1 | 완료 | 100%
|  | ERD 작성 | 데이터베이스 40개+ 테이블 설계 |  |  | 이유석 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | 완료 | 100%
|  | 시스템 흐름도 작성 | 주요 기능별 프로세스 플로우 설계 |  |  | 이유석 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 1 | 완료 | 100%
| Task 3 | UI/UX 디자인 | 와이어프레임 및 컴포넌트 설계 |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 3 | 완료 | 100%
|  | 디자인 시스템 구축 | Next.js 14 App Router 기반 설계 |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 3 | 완료 | 100%
Phase 2: 백엔드 개발 | [6 empty] | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 6 | 완료 | 100%
| Task 4 | Supabase 설정 | 프로젝트 생성 및 데이터베이스 초기화 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 | 완료 | 100%
| Task 5 | 데이터베이스 스키마 구현 | 40개+ 테이블 생성 (CamelCase) |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 4 | 완료 | 100%
|  | 사용자/인증 테이블 | profiles / profileCompletion |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | 완료 | 100%
|  | 반려동물 테이블 | palProfiles / palHealthRecords / vaccinations |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | 완료 | 100%
|  | 커뮤니티 테이블 | communityPosts / postTags / postLikes / events |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1 | 완료 | 100%
|  | 플래너 테이블 | plannerEvents / plannerExpenses |  |  | 이유석 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 완료 | 100%
| Task 6 | 데이터베이스 로직 구현 | PostgreSQL 함수/트리거/RLS 정책 |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 3 | 완료 | 100%
|  | 함수 및 트리거 작성 | 프로필 자동 생성 / updatedAt |  |  | 이유석 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | 완료 | 100%
|  | RLS 정책 적용 | 60개+ Row Level Security 정책 |  |  | 이유석 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | 완료 | 100%
| Task 7 | 스토리지 설정 | 버킷 생성 및 접근 제어 정책 |  |  | 이유석 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 1 | 완료 | 100%
Phase 3: YOLO 데이터 수집 | [6 empty] | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 13 | 완료 | 100%
| Task 8 | 데이터셋 다운로드 | AI-Hub 공공 데이터 668547개 이미지 수집 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 6 | 완료 | 100%
|  | Skin 데이터 수집 | 피부질환 데이터 232253개 이미지 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 3 | 완료 | 100%
|  | Eyes 데이터 수집 | 안구질환 데이터 217547개 이미지 |  |  | 이유석 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 3 | 완료 | 100%
|  | Health 데이터 수집 | 건강정보 데이터 218747개 이미지 |  |  | 이유석 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | 완료 | 100%
| Task 9 | 데이터 파이프라인 구축 | JSON → YOLO 포맷 변환 자동화 |  |  | 이유석 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 4 | 완료 | 100%
|  | 변환 스크립트 개발 | JSON 라벨 → YOLO txt 포맷 |  |  | 이유석 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2 | 완료 | 100%
|  | 중복/오류 제거 자동화 | 데이터 품질 관리 시스템 (정제율 96.8%) |  |  | 이유석 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2 | 완료 | 100%
| Task 10 | 데이터 전처리 및 EDA | 데이터 정제 및 탐색적 분석 |  |  | 이유석 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 6 | 완료 | 100%
|  | Skin 데이터 정제 | A7 무증상 데이터 3480개 제거 |  |  | 이유석 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2 | 완료 | 100%
|  | 클래스 불균형 분석 | 데이터 분포 시각화 및 증강 전략 |  |  | 이유석 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 3 | 완료 | 100%
Phase 3: YOLO 모델 개발 | [6 empty] | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 13 | 완료 | 100%
| Task 11 | Health 모델 훈련 | 신체부위 인식 모델 (mAP50: 88.2%) |  |  | 이유석 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 6 | 완료 | 100%
|  | 모델 훈련 | YOLOv8m / 28 epochs / 21.5시간 GPU |  |  | 이유석 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2 | 완료 | 100%
|  | 성능 평가 | full_body(98.8%) / head(86.8%) / nose(78.9%) |  |  | 이유석 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 1 | 완료 | 100%
|  | 모델 최적화 및 저장 | best.pt 모델 저장 (52MB) |  |  | 이유석 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2 | 완료 | 100%
| Task 12 | Eyes 모델 훈련 | 안구질환 탐지 모델 (mAP50: 25.4%) |  |  | 이유석 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 6 | 완료 | 100%
|  | 모델 훈련 | YOLOv8m / 28 epochs / 72시간 GPU |  |  | 이유석 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 3 | 완료 | 100%
|  | 30개 클래스 성능 분석 | 질환별 mAP 측정 및 위험도 분류 |  |  | 이유석 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2 | 완료 | 100%
|  | 모델 최적화 및 저장 | best.pt 모델 저장 (50MB) |  |  | 이유석 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 1 | 완료 | 100%
| Task 13 | Skin 모델 훈련 | 피부질환 탐지 모델 (mAP50: 18.3%) |  |  | 이유석 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 6 | 완료 | 100%
|  | 1차 훈련 실패 분석 | 하이퍼파라미터 자동 최적화 문제 |  |  | 이유석 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 1 | 완료 | 100%
|  | 하이퍼파라미터 수동 튜닝 | 배치 크기/학습률 등 수동 조정 |  |  | 이유석 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1 | 완료 | 100%
|  | 2차 훈련 성공 | YOLOv8m / 28 epochs / 38시간 GPU (2배 향상) |  |  | 이유석 | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 3 | 완료 | 100%
|  | 모델 최적화 및 저장 | best.pt 모델 저장 (52MB) |  |  | 이유석 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | 완료 | 100%
Phase 3: AI 서버 개발 | [6 empty] | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 6 | 완료 | 100%
| Task 14 | FastAPI 서버 구축 | YOLO 추론 API 개발 |  |  | 이유석 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 3 | 완료 | 100%
|  | 서버 환경 구축 | FastAPI / Uvicorn / Python 3.10 |  |  | 이유석 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 완료 | 100%
|  | API 엔드포인트 개발 | 5개 엔드포인트 (/detect-skin/eyes/health/detect/health) |  |  | 이유석 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 2 | 완료 | 100%
| Task 15 | 멀티모델 관리 시스템 | 3개 YOLO 모델 동시 운영 |  |  | 이유석 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 3 | 완료 | 100%
|  | 모델 로딩 최적화 | Lazy Loading 패턴 / GPU 메모리 효율화 |  |  | 이유석 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1 | 완료 | 100%
|  | 에러 핸들링 구현 | 모델 로드 실패 / 타임아웃 예외 처리 |  |  | 이유석 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2 | 완료 | 100%
| Task 16 | LLM(RAG) 연동 준비 | OpenAI/Gemini API 연동 및 파이프라인 설계 |  |  | 이유석 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 6 | 완료 | 100%
Phase 4: 프론트엔드 연동 | [6 empty] | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 7 | 완료 | 100%
| Task 17 | AI 어시스턴트 페이지 개발 | 건강진단 UI 구현 |  |  | 이유석 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4 | 완료 | 100%
|  | 이미지 업로드 컴포넌트 | 파일 선택 / 카메라 촬영 / 드래그앤드롭 |  |  | 이유석 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 완료 | 100%
|  | 진단 유형 선택 UI | 피부 / 눈 / 전체 건강 진단 선택 |  |  | 이유석 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1 | 완료 | 100%
|  | 결과 시각화 | 바운딩박스 렌더링 / 신뢰도 / 심각도 표시 |  |  | 이유석 | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | 완료 | 100%
| Task 18 | YOLO 모델 통합 및 개선 | 감지 이슈 해결 및 시스템 구축 (데일리 2025-10-25~28) |  |  | 이유석 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 3 | 완료 | 100%
|  | Eyes/Health 모델 이슈 해결 | confidence threshold 조정 / 우선순위 로직 |  |  | 이유석 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 4 | 완료 | 100%
|  | PetHospital 시스템 구축 | 카카오 API / 24시 응급실 자동 감지 (신규!) |  |  | 이유석 | 2025-10-26 | 2025-10-30 | 4 | 완료 | 100%
|  | AI 챗봇 프롬프트 강화 | 해시태그 자동 생성 / Markdown 렌더러 |  |  | 이유석 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 3 | 완료 | 100%
| Task 19 | API 연동 및 테스트 | 프론트엔드 ↔ AI 서버 통신 |  |  | 이유석 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 3 | 완료 | 100%
|  | CORS 문제 해결 | allow_origins 설정 / 크로스 도메인 |  |  | 이유석 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 완료 | 100%
|  | 에러 핸들링 | 로딩 상태 / 실패 메시지 / 재시도 로직 |  |  | 이유석 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 완료 | 100%
|  | 페이지 로딩 속도 최적화 | 85% 개선 (3-5초 → 0.1-0.5초) |  |  | 이유석 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1 | 완료 | 100%
| Task 20 | 라이프스타일 채팅 시작 | 테이블 생성 및 UI 구현 |  |  | 이유석 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 7 | 완료 | 100%
|  | 테이블 구축 | lifestylechatrooms / lifestylechatmessages |  |  | 이유석 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 완료 | 100%
|  | 글로벌 로비 UI | 실시간 Supabase Realtime 구독 |  |  | 이유석 | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | 완료 | 100%
|  | 해시태그 채팅방 UI | 트리거 기반 자동 추출 시스템 |  |  | 이유석 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2 | 완료 | 100%
Phase 5: RAG 시스템 구축 | [6 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 18 | 완료 | 100%
| Task 21 | RAG 시스템 최적화 | 시연 영상용 최적화 (데일리 2025-10-31) |  |  | 이유석 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7 | 완료 | 100%
|  | Health 모델 UI 제거 | 시연 영상 집중도 향상 |  |  | 이유석 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7 | 완료 | 100%
|  | 무의미한 해시태그 제거 | #무 / #nose 등 필터링 |  |  | 이유석 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7 | 완료 | 100%
|  | 답변 길이 증가 | maxOutputTokens 4096 → 8192 |  |  | 이유석 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7 | 완료 | 100%
| Task 22 | Vector DB 구축 | pgvector Extension 설치 및 테이블 생성 |  |  | 이유석 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 17 | 완료 | 100%
|  | pgvector 확장 설치 | PostgreSQL Vector 검색 기능 |  |  | 이유석 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 완료 | 100%
|  | pet_knowledge_base 테이블 | HuggingFace Embedding API 연동 (384차원) |  |  | 이유석 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5 | 완료 | 100%
|  | 자동 수집 트리거 | 커뮤니티 게시글 → 지식 베이스 |  |  | 이유석 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 11 | 완료 | 100%
| Task 23 | LLM 답변 생성 파이프라인 | Vector Similarity Search 구현 |  |  | 이유석 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 17 | 완료 | 100%
|  | RAG 검색 함수 개발 | search_pet_knowledge (코사인 유사도) |  |  | 이유석 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 6 | 완료 | 100%
|  | OpenAI/Gemini 연동 | LLM 답변 생성 파이프라인 |  |  | 이유석 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 11 | 완료 | 100%
|  | 시연 영상 촬영 및 전송 | 강사님/매니저님께 전송 완료 |  |  | 이유석 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 완료 | 100%
| Task 24 | 설정 페이지 알림 시스템 | 알림 구조 재정리 (데일리 2025-11-02) |  |  | 이유석 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1 | 완료 | 100%
|  | 알림 설정 4개 구분 | 푸시 / 플래너 / 커뮤니티 / 라이프스타일 |  |  | 이유석 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1 | 완료 | 100%
|  | DB 스키마 업데이트 | lifestylenotifications 컬럼 추가 |  |  | 이유석 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1 | 완료 | 100%
| Task 25 | 반응형 디자인 추가 | 모바일 최적화 (데일리 2025-11-06) |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 완료 | 100%
|  | 커뮤니티 모바일 반응형 | 768px / 480px 브레이크포인트 |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 완료 | 100%
|  | AI Assistant 모바일 개선 | 좌측 패널 이미지 영역 개선 |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 완료 | 100%
|  | Dashboard 모바일 강화 | 우측 패널 기능 카드 최적화 |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 완료 | 100%
| Task 26 | 커뮤니티 실시간 댓글 | Supabase Realtime 구독 (데일리 2025-11-07) |  |  | 이유석 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 완료 | 100%
|  | 실시간 댓글 시스템 | 모달 내 즉시 반영 + 페이지 동기화 |  |  | 이유석 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 완료 | 100%
Phase 6: 라이프스타일 채팅 | [6 empty] | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2 | 완료 | 100%
| Task 27 | 반응형 디자인 완전 구현 | 8개 CSS 파일 (데일리 2025-11-09) |  |  | 이유석 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | 완료 | 100%
|  | 400px 모바일 대응 | 4단계 브레이크포인트 (1280/900/768/400px) |  |  | 이유석 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | 완료 | 100%
|  | 8개 CSS 파일 반응형 | realtimechat/bookmarktabs/hashtagrooms 등 |  |  | 이유석 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | 완료 | 100%
| Task 28 | UI/UX 개선 및 리팩토링 | Flexbox 높이 통제 (데일리 2025-11-10) |  |  | 이유석 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 완료 | 100%
|  | 좌우 패널 높이 매칭 | align-items: stretch + min-height: 0 |  |  | 이유석 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 완료 | 100%
|  | Sticky 기능 복원 | position: sticky / top: 0 |  |  | 이유석 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 완료 | 100%
|  | 툴팁 가시성 해결 | z-index: 10000 + overflow: visible |  |  | 이유석 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 완료 | 100%
|  | Z-Index 레이어링 시스템 | 0 → 10 → 100 → 199999 → 200000 |  |  | 이유석 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 완료 | 100%
Phase 7: 배포 및 최종 점검 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 17 | 진행중 | 80%
| Task 29 | Vercel 배포 | 프론트엔드 배포 및 모바일 최적화 (데일리 2025-11-06) |  |  | 이유석 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 17 | 완료 | 100%
|  | Vercel 배포 성공 | https://fetpal.vercel.app |  |  | 이유석 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 16 | 완료 | 100%
|  | 모바일 반응형 9개 버그 수정 | usePathname SSR 에러 등 해결 |  |  | 이유석 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 완료 | 100%
|  | QR 코드 생성 | 발표 준비 완료 |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 14 | 완료 | 100%
| Task 30 | 모델 성능 평가 | 검증 데이터 기반 성능 측정 |  |  | 이유석 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 35 | 완료 | 100%
|  | 모델정의서 작성 | 3개 모델 스펙 / 클래스 정의 |  |  | 이유석 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 35 | 완료 | 100%
|  | 성능평가 결과서 작성 | mAP 분석 / 실전 테스트 / 개선 방안 |  |  | 이유석 | 2025-09-19 | 2025-11-20 | 62 | 완료 | 100%
| Task 31 | 프로젝트 문서 최신화 | 발표용 산출물 정리 |  |  | 이유석 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 16 | 완료 | 100%
|  | WBS 최신화 | 주차별 작업 현황 / 데일리 리포트 기반 날짜 조정 |  |  | 이유석 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 16 | 완료 | 100%
|  | ERD / 시스템 흐름도 최신화 | RAG / YOLO 시스템 반영 |  |  | 이유석 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 완료 | 100%
|  | 시스템 아키텍처 최신화 | MSA 구조 / 기술 스택 업데이트 |  |  | 이유석 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 14 | 완료 | 100%
|  | 데일리 리포트 작성 | 2025-10-25~11-10 총 8개 작성 |  |  | 이유석 | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 26 | 완료 | 100%
| Task 32 | 발표 자료 제작 | PPT / 시연 영상 준비 |  |  | 이유석 | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 12 | 진행중 | 60%
|  | Canva PPT 제작 | 15-20분 발표 슬라이드 (15장 내외) |  |  | 이유석 | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 12 | 진행중 | 60%
|  | 시연 영상 촬영 | 실제 사용 시나리오 기반 데모 영상 |  |  | 이유석 | 2025-11-09 | 2025-11-20 | 11 | 완료 | 100%
|  | 발표 리허설 | Q&A 시나리오 준비 / 타이밍 조율 |  |  | 이유석 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2 | 진행중 | 0%
Formulas:
Period = DAYS([End Date], [Start Date])